## Tareas
Estimado | Realizado | Actividades | Peso
2020-01-28 | 2020-01-28 | Asignación de roles y reglas | 1
2020-01-28 | 2020-01-28 | Planeación de reuniones | 1 | Suma Tareas | 221
2020-01-28 | 2020-01-28 | Desarrollo del pitch | 1 | Incremento | 0.4525%
2020-01-28 | 2020-01-28 | Desarrollo del logotipo e isotipo | 1
2020-02-04 | 2020-02-04 | Definición de los requerimientos | 1
2020-02-10 | 2020-02-11 | Elaboracion del WBS | 2
2020-02-11 | 2020-02-11 | Elaboracion del Gantt | 3
2020-02-13 | 2020-02-13 | Identificar riesgos principales | 2
2020-02-13 | 2020-02-17 | Identificar restricciones | 2
2020-02-13 | 2020-02-17 | Identificar acciones preventivas | 2
2020-02-13 | 2020-02-13 | Identificar recursos disponibles | 2
2020-02-13 | 2020-02-25 | Establecer metodos y herramietas de estimacion | 2
2020-02-17 | 2020-03-02 | Exploracion del tema con un experto | 3
2020-02-17 | 2020-02-17 | Consultar información adicional | 2
2020-02-18 | 2020-02-17 | Establecer propósito | 1
2020-02-18 | 2020-02-20 | Establecer parámetros de control de calidad | 1
2020-02-18 | 2020-02-17 | Limitar alcance | 1
2020-02-19 | 2020-02-17 | Definir objetivos | 2
2020-02-19 | 2020-02-17 | Listar supuestos | 1
2020-02-19 | 2020-02-17 | Evolución del plan | 1
2020-02-20 | 2020-03-02 | Escribir glosario | 16
2020-02-20 | 2020-02-18 | Elegir criterios para lenguajes y herramientas | 1
2020-02-20 | 2020-02-20 | Realizar sondeo del grupo | 1
2020-02-21 | 2020-02-20 | Elección de lenguajes y herramientas | 1
2020-02-21 | 2020-02-25 | Crear modelo de ciclo de vida | 3
2020-02-21 | 2020-02-18 | Establecer plan de acpetación del producto | 3
2020-02-25 | 2020-02-25 | Asginar tareas para inciar el proyecto | 1
2020-02-25 | 2020-02-21 | Asignar tareas durante la ejecución | 8
2020-03-03 | 2020-02-21 | Establecer metricas para medir el proyecto | 2
2020-03-03 | 2020-03-01 | Definir documentacion de entrega del producto | 4
2020-03-03 | 2020-03-03 | Reportar progreso de cada actividad | 16
2020-03-03 | 2020-03-03 | Administrar requisitos | 4
2020-03-03 | 2020-03-03 | Generar reporte gerencial | 3
2020-03-27 | 2020-03-26 | Realizar diagrama y documentacion de modulo de dominio | 1
2020-03-27 | 2020-03-26 | Describir perspectica del producto | 0.5
2020-03-30 | 2020-03-30 | Realizar diagramas de CU | 1
2020-03-30 | 2020-03-31 | Documentar los CU | 2
2020-03-30 | 2020-03-27 | Realizar la tabla de caracteristicas del usuario. | 1
2020-03-31 | 2020-04-09 | Identificar los requisitos no funcionales | 0.5
2020-03-31 | 2020-04-06 | Listar las dependencias que afectan los requisitos | 0.5
2020-04-06 | 2020-04-10 | Especificar los requisitos mediante la plantilla de Volere | 1
2020-04-06 | 2020-04-06 | Describir los atributos de calidad del SW | 0.5
2020-04-06 | 2020-04-09 | Documentar los requisitos de la base de datos a usar | 0.5
2020-04-10 | 2020-04-08 | Describir el proceso para levantamiento de requisitos | 0.5
2020-04-13 | 2020-04-10 | Construir la matriz de trazabilidad de los requisitos | 2
2020-04-10 | 2020-04-14 | Realizar el proceso de validacion de requisitos | 1
2020-04-14 | 2020-04-14 | Listar las tablas del documento | 0.5
2020-04-14 | 2020-04-14 | Listar las figuras y diagramas del documento | 0.5
2020-04-10 | 2020-04-11 | Escribir la introduccion | 0.5
2020-04-14 | 2020-04-09 | Escribir el resumen | 0.5
2020-04-14 | 2020-04-14 | Actualizar el historial de cambios | 20
2020-04-14 | 2020-04-14 | Realizar las actas de reunion | 0.5
2020-04-14 | 2020-04-14 | Linkear las secciones del documento | 0.5
2020-04-14 | 2020-04-14 | Linkear los anexos | 0.5
2020-04-15 | 2020-04-15 | Videoconferencia de revision de redaccion y ortografia | 0.5
2020-04-16 | 2020-04-15 | Generar el reporte Gerencial | 0.5
2020-04-16 | 2020-04-15 | Generar Burndown Chart | 0.5
2020-03-27 | 2020-03-26 | Capacitacion de desarrollo web general | 1
2020-03-27 | 2020-03-26 | Capacitacion para Backend | 5
2020-03-23 | 2020-03-20 | Capacitacion para Frontend | 2
2020-04-03 | 2020-04-03 | Sesion de instalacion de herramientas de desarrollo | 0.5
2020-03-27 | 2020-04-05 | Diseñar base de datos | 2
2020-03-31 | 2020-04-05 | Implementar bases de datos | 1
2020-03-31 | 2020-04-05 | Implementar caso de uso de registro (sign up) | 1
2020-03-26 | 2020-04-05 | Realizar interfaz de usuario de registro | 1
2020-03-31 | 2020-04-05 | Implementar caso de uso de iniciar sesión (sign in) | 0.5
2020-03-26 | 2020-04-05 | Realizar interfaz de usuario de iniciar sesión | 0.5
2020-04-03 | 2020-04-12 | Implementar el CRUD de prenda | 3
2020-03-31 | 2020-04-12 | Realizar (4) interfaces de usuario del CRUD | 2
2020-04-06 | 2020-04-10 | Implementar caso de uso crear armario | 1
2020-04-03 | 2020-04-10 | Realizar interfaz de usuario de crear armario | 2
2020-03-30 | 2020-04-07 | Obtener ubicación del usuario mediante el api de Google Maps | 1
2020-03-30 | 2020-04-07 | Consultar Clima | 1
2020-04-06 | 2020-04-12 | Implementar la lista de prendas favoritas para el usuario | 0.5
2020-04-06 | 2020-04-12 | Realizar interfaz de usuario para consultar la lista de prendas favoritas | 1
2020-04-08 | 2020-04-14 | Diseñar pruebas | 2
2020-04-13 | 2020-04-14 | Realizar pruebas | 5
2020-04-15 | 2020-04-15 | Realizar reunión de calidad | 0.5
2020-04-15 | 2020-04-15 | Corregir bugs | 3
2020-05-07 | 2020-05-10 | Definir la estructura y comportamiento del sistema | 2
2020-05-09 | 2020-05-11 | Definir componentes fisicos | 2
2020-05-10 | 2020-05-11 | Definir patrones arquitectonicos | 2
2020-05-13 | 2020-05-11 | Definir componentes de SW | 2
2020-05-13 | 2020-05-11 | Definir la estructura de diseno | 2
2020-05-21 | 2020-05-19 | Listar tablas de documentos | 0.5
2020-05-21 | 2020-05-19 | Listar figuras del documento | 0.5
2020-05-21 | 2020-05-19 | Escribir resumen | 0.5
2020-05-21 | 2020-05-19 | Escribir introduccion | 0.5
2020-05-21 | 2020-05-19 | Actualizar historial de cambios | 0.5
2020-05-21 | 2020-05-20 | Realizar actas de reunion | 0.5
2020-05-21 | 2020-05-20 | Linkear las secciones del documento | 0.5
2020-05-21 | 2020-05-20 | Linkear los anexos | 0.5
2020-05-21 | 2020-05-20 | Generar el reporte Gerencial | 0.5
2020-05-21 | 2020-05-19 | Generar Burndown Chart | 0.5
2020-05-21 | 2020-05-19 | Revisar redaccion y ortografia | 0.5
2020-04-22 | 2020-05-17 | Crear CRUD para las reglas de recomendación personalizadas | 3
2020-05-06 | 2020-05-17 | Realizar (4) interfaces de usuario para el CRUD de las reglas personalizadas | 2
2020-05-06 | 2020-05-17 | Registrar outfits en el historial | 1
2020-05-08 | 2020-05-17 | Consultar historial de outfits | 1
2020-05-08 | 2020-05-17 | Realizar interfaz de usuario de consultar el historial | 0.5
2020-05-11 | 2020-05-15 | Diseñar algoritmo de generación/recomendación | 3
2020-05-11 | 2020-05-15 | Implementar algoritmo de generación/recomendación | 5
2020-05-12 | 2020-05-16 | Realizar interfaz de usuario para los parámetros diarios de generación (casual, abrigado, etc) | 1
2020-05-12 | 2020-05-16 | Realizar interfaz de usuario de mostrar outfit generado | 5
2020-05-13 | 2020-05-10 | Implementar caso de uso de inhabilitar prendas | 1
2020-05-13 | 2020-05-10 | Implementar lista de outfits favoritos para el usuario | 0.5
2020-05-13 | 2020-05-16 | Realizar interfaz de usuario de consultar la lista de outfits favoritos | 0.5
2020-05-13 | 2020-05-21 | Implementar caso de uso de compartir via Whatsapp | 3
2020-05-19 | 2020-05-21 | Diseñar pruebas | 2
2020-05-21 | 2020-05-21 | Realizar pruebas | 5
2020-05-21 | 2020-05-21 | Realizar reunión de calidad | 0.5
2020-05-21 | 2020-05-21 | Corregir bugs | 3
Formulas:
Realizado = +[Realizado, row above]
Estimado = +[Estimado, row above]

## Burndown
| Estimado | Real | N Est | N Real
2020-01-27 | 100% | 100%
2020-01-28 | 98.19% | 98.19% | 4 | 4
2020-01-29 | 98.19% | 98.19% | 0 | 0
2020-01-30 | 98.19% | 98.19% | 0 | 0
2020-01-31 | 98.19% | 98.19% | 0 | 0
2020-02-01 | 98.19% | 98.19% | 0 | 0
2020-02-02 | 98.19% | 98.19% | 0 | 0
2020-02-03 | 98.19% | 98.19% | 0 | 0
2020-02-04 | 97.74% | 97.74% | 1 | 1
2020-02-05 | 97.74% | 97.74% | 0 | 0
2020-02-06 | 97.74% | 97.74% | 0 | 0
2020-02-07 | 97.74% | 97.74% | 0 | 0
2020-02-08 | 97.74% | 97.74% | 0 | 0
2020-02-09 | 97.74% | 97.74% | 0 | 0
2020-02-10 | 96.83% | 97.74% | 2 | 0
2020-02-11 | 95.48% | 95.48% | 3 | 5
2020-02-12 | 95.48% | 95.48% | 0 | 0
2020-02-13 | 90.95% | 93.67% | 10 | 4
2020-02-14 | 90.95% | 93.67% | 0 | 0
2020-02-15 | 90.95% | 93.67% | 0 | 0
2020-02-16 | 90.95% | 93.67% | 0 | 0
2020-02-17 | 88.69% | 88.24% | 5 | 12
2020-02-18 | 87.33% | 86.43% | 3 | 4
2020-02-19 | 85.52% | 86.43% | 4 | 0
2020-02-20 | 77.38% | 85.07% | 18 | 3
2020-02-21 | 74.21% | 80.54% | 7 | 10
2020-02-22 | 74.21% | 80.54% | 0 | 0
2020-02-23 | 74.21% | 80.54% | 0 | 0
2020-02-24 | 74.21% | 80.54% | 0 | 0
2020-02-25 | 70.14% | 77.83% | 9 | 6
2020-02-26 | 70.14% | 77.83% | 0 | 0
2020-02-27 | 70.14% | 77.83% | 0 | 0
2020-02-28 | 70.14% | 77.83% | 0 | 0
2020-02-29 | 70.14% | 77.83% | 0 | 0
2020-03-01 | 70.14% | 76.02% | 0 | 4
2020-03-02 | 70.14% | 67.42% | 0 | 19
2020-03-03 | 57.01% | 57.01% | 29 | 23
2020-03-04 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-05 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-06 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-07 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-08 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-09 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-10 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-11 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-12 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-13 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-14 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-15 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-16 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-17 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-18 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-19 | 57.01% | 57.01% | 0 | 0
2020-03-20 | 57.01% | 56.11% | 0 | 2
2020-03-21 | 57.01% | 56.11% | 0 | 0
2020-03-22 | 57.01% | 56.11% | 0 | 0
2020-03-23 | 56.11% | 56.11% | 2 | 0
2020-03-24 | 56.11% | 56.11% | 0 | 0
2020-03-25 | 56.11% | 56.11% | 0 | 0
2020-03-26 | 55.43% | 52.71% | 1.5 | 7.5
2020-03-27 | 51.13% | 52.26% | 9.5 | 1
2020-03-28 | 51.13% | 52.26% | 0 | 0
2020-03-29 | 51.13% | 52.26% | 0 | 0
2020-03-30 | 48.42% | 51.81% | 6 | 1
2020-03-31 | 45.93% | 50.9% | 5.5 | 2
2020-04-01 | 45.93% | 50.9% | 0 | 0
2020-04-02 | 45.93% | 50.9% | 0 | 0
2020-04-03 | 43.44% | 50.68% | 5.5 | 0.5
2020-04-04 | 43.44% | 50.68% | 0 | 0
2020-04-05 | 43.44% | 47.96% | 0 | 6
2020-04-06 | 41.4% | 47.51% | 4.5 | 1
2020-04-07 | 41.4% | 46.61% | 0 | 2
2020-04-08 | 40.5% | 46.38% | 2 | 0.5
2020-04-09 | 40.5% | 45.7% | 0 | 1.5
2020-04-10 | 39.59% | 42.99% | 2 | 6
2020-04-11 | 39.59% | 42.76% | 0 | 0.5
2020-04-12 | 39.59% | 39.82% | 0 | 6.5
2020-04-13 | 36.43% | 39.82% | 7 | 0
2020-04-14 | 26.02% | 26.02% | 23 | 30.5
2020-04-15 | 24.21% | 23.76% | 4 | 5
2020-04-16 | 23.76% | 23.76% | 1 | 0
2020-04-17 | 23.76% | 23.76% | 0 | 0
2020-04-18 | 23.76% | 23.76% | 0 | 0
2020-04-19 | 23.76% | 23.76% | 0 | 0
2020-04-20 | 23.76% | 23.76% | 0 | 0
2020-04-21 | 23.76% | 23.76% | 0 | 0
2020-04-22 | 22.4% | 23.76% | 3 | 0
2020-04-23 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-04-24 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-04-25 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-04-26 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-04-27 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-04-28 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-04-29 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-04-30 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-05-01 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-05-02 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-05-03 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-05-04 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-05-05 | 22.4% | 23.76% | 0 | 0
2020-05-06 | 21.04% | 23.76% | 3 | 0
2020-05-07 | 20.14% | 23.76% | 2 | 0
2020-05-08 | 19.46% | 23.76% | 1.5 | 0
2020-05-09 | 18.55% | 23.76% | 2 | 0
2020-05-10 | 17.65% | 22.17% | 2 | 3.5
2020-05-11 | 14.03% | 18.55% | 8 | 8
2020-05-12 | 11.31% | 18.55% | 6 | 0
2020-05-13 | 7.24% | 18.55% | 9 | 0
2020-05-14 | 7.24% | 18.55% | 0 | 0
2020-05-15 | 7.24% | 14.93% | 0 | 8
2020-05-16 | 7.24% | 11.99% | 0 | 6.5
2020-05-17 | 7.24% | 8.597% | 0 | 7.5
2020-05-18 | 7.24% | 8.597% | 0 | 0
2020-05-19 | 6.335% | 7.014% | 2 | 3.5
2020-05-20 | 6.335% | 6.109% | 0 | 2
2020-05-21 | 0% | -1.874e-14% | 14 | 13.5
2020-05-22 | 0% | -1.874e-14% | 0 | 0