## Hoja2
| Tarea | Puntaje (prom)
Documentos | Documento SPMP | 15
| Documento SRS | 15
| Documento SDD | 15
Prototipos | Diseñar base de datos | 2
| Crear base de datos | 3
| Implementar caso de uso de registro (sign up) | 1
| Realizar interfaz de usuario de registro | 1
| Implementar caso de uso de iniciar sesión (sign in) | 1/2
| Realizar interfaz de usuario de iniciar sesión | 1/2
| Implementar el CRUD de prenda | 3
| Realizar (4) interfaces de usuario del CRUD | 2
| Implementar caso de uso crear armario | 1
| Realizar interfaz de usuario de crear armario | 2
| Implementar la lista de prendas favoritas para el usuario | 1/2
| Realizar interfaz de usuario para consultar la lista de prendas favoritas | 1
| Crear CRUD para las reglas de recomendación personalizadas | 3
| Realizar (4) interfaces de usuario para el CRUD de las reglas personalizadas | 2
| Obtener ubicación del usuario mediante el api de Google Maps | 1
| Obtener clima del día del usuario (api por definir) | 1
| Registrar outfits en el historial | 1
| Consultar historial de outfits | 1
| Realizar interfaz de usuario de consultar el historial | 1/2
| Diseñar algoritmo de generación/recomendación | 3
| Implementar algoritmo de generación/recomendación | 5
| Realizar interfaz de usuario para los parámetros diarios de generación (casual, abrigado, etc) | 1
| Realizar interfaz de usuario de mostrar outfit generado | 5
| Implementar caso de uso de inhabilitar prendas | 1
| Implementar lista de outfits favoritos para el usuario | 1/2
| Realizar interfaz de usuario de consultar la lista de outfits favoritos | 1/2
| Implementar caso de uso de compartir via Whatsapp | 3
| Diseñar pruebas | 2
| Realizar pruebas | 5
| Realizar reunión de calidad | 1/2
| Corregir bugs | 3
| TOTAL | 56.5

## Hoja1
2
3
1
1
0.5
0.5
3
2
1
2
0.5
1
3
2
1
1
1
1
0.5
3
5
1
5
1
0.5
0.5
3
2
5
0.5
3
56.5