## Hoja1
Estimado | Realizado | Actividades | Duración
2020-01-28 | 2020-01-28 | Asignación de roles y reglas | 1
2020-01-28 | 2020-01-28 | Planeación de reuniones | 1
2020-01-28 | 2020-01-28 | Desarrollo del pitch | 1
2020-01-28 | 2020-01-28 | Desarrollo del logotipo e isotipo | 1
2020-02-04 | 2020-02-04 | Definición de los requerimientos | 1
2020-02-10 | 2020-02-11 | Elaboracion del WBS | 2
2020-02-11 | 2020-02-11 | Elaboracion del Gantt | 3
2020-02-13 | 2020-02-13 | Identificar riesgos principales | 2
2020-02-13 | 2020-02-17 | Identificar restricciones | 2
2020-02-13 | 2020-02-17 | Identificar acciones preventivas | 2
2020-02-13 | 2020-02-13 | Identificar recursos disponibles | 2
2020-02-13 | 2020-02-25 | Establecer metodos y herramietas de estimacion | 2
2020-02-17 | 2020-03-02 | Exploracion del tema con un experto | 3
2020-02-17 | 2020-02-17 | Consultar información adicional | 2
2020-02-18 | 2020-02-17 | Establecer propósito | 1
2020-02-18 | 2020-02-20 | Establecer parámetros de control de calidad | 1
2020-02-18 | 2020-02-17 | Limitar alcance | 1
2020-02-19 | 2020-02-17 | Definir objetivos | 2
2020-02-19 | 2020-02-17 | Listar supuestos | 1
2020-02-19 | 2020-02-17 | Evolución del plan | 1
2020-02-20 | 2020-03-02 | Escribir glosario | 16
2020-02-20 | 2020-02-18 | Elegir criterios para lenguajes y herramientas | 1
2020-02-20 | 2020-02-20 | Realizar sondeo del grupo | 1
2020-02-21 | 2020-02-20 | Elección de lenguajes y herramientas | 1
2020-02-21 | 2020-02-25 | Crear modelo de ciclo de vida | 3
2020-02-21 | 2020-02-18 | Establecer plan de acpetación del producto | 3
2020-02-25 | 2020-02-25 | Asginar tareas para inciar el proyecto | 1
2020-02-25 | 2020-02-21 | Asignar tareas durante la ejecución | 8
2020-03-03 | 2020-02-21 | Establecer metricas para medir el proyecto | 2
2020-03-03 | 2020-03-01 | Definir documentacion de entrega del producto | 4
2020-03-03 | 2020-03-03 | Reportar progreso de cada actividad | 16
2020-03-03 | 2020-03-03 | Administrar requisitos | 4
2020-03-03 | 2020-03-03 | Generar reporte gerencial | 3
95
1.053%
Formulas:
Realizado = +[Realizado, row above]
Estimado = +[Estimado, row above]

## Hoja2
| Estimado | Real | N Est | N Real
2020-01-27 | 100% | 100%
2020-01-28 | 95.79% | 95.79% | 4 | 4
2020-01-29 | 95.79% | 95.79% | 0 | 0
2020-01-30 | 95.79% | 95.79% | 0 | 0
2020-01-31 | 95.79% | 95.79% | 0 | 0
2020-02-01 | 95.79% | 95.79% | 0 | 0
2020-02-02 | 95.79% | 95.79% | 0 | 0
2020-02-03 | 95.79% | 95.79% | 0 | 0
2020-02-04 | 94.74% | 94.74% | 1 | 1
2020-02-05 | 94.74% | 94.74% | 0 | 0
2020-02-06 | 94.74% | 94.74% | 0 | 0
2020-02-07 | 94.74% | 94.74% | 0 | 0
2020-02-08 | 94.74% | 94.74% | 0 | 0
2020-02-09 | 94.74% | 94.74% | 0 | 0
2020-02-10 | 92.63% | 94.74% | 2 | 0
2020-02-11 | 89.47% | 89.47% | 3 | 5
2020-02-12 | 89.47% | 89.47% | 0 | 0
2020-02-13 | 78.95% | 85.26% | 10 | 4
2020-02-14 | 78.95% | 85.26% | 0 | 0
2020-02-15 | 78.95% | 85.26% | 0 | 0
2020-02-16 | 78.95% | 85.26% | 0 | 0
2020-02-17 | 73.68% | 72.63% | 5 | 12
2020-02-18 | 70.53% | 68.42% | 3 | 4
2020-02-19 | 66.32% | 68.42% | 4 | 0
2020-02-20 | 47.37% | 65.26% | 18 | 3
2020-02-21 | 40% | 54.74% | 7 | 10
2020-02-22 | 40% | 54.74% | 0 | 0
2020-02-23 | 40% | 54.74% | 0 | 0
2020-02-24 | 40% | 54.74% | 0 | 0
2020-02-25 | 30.53% | 48.42% | 9 | 6
2020-02-26 | 25.26% | 45.26% | 5 | 3
2020-02-27 | 25.26% | 45.26% | 0 | 0
2020-02-28 | 25.26% | 45.26% | 0 | 0
2020-02-29 | 25.26% | 45.26% | 0 | 0
2020-03-01 | 25.26% | 41.05% | 0 | 4
2020-03-02 | 25.26% | 21.05% | 0 | 19
2020-03-03 | 0% | 0% | 24 | 20