## Hoja1
Estimado | Realizado | Actividades | Peso
2020-01-28 | 2020-01-28 | Asignación de roles y reglas | 1
2020-01-28 | 2020-01-28 | Planeación de reuniones | 1 | Suma Tareas | 142.5
2020-01-28 | 2020-01-28 | Desarrollo del pitch | 1 | Incremento | 0.7018%
2020-01-28 | 2020-01-28 | Desarrollo del logotipo e isotipo | 1
2020-02-04 | 2020-02-04 | Definición de los requerimientos | 1
2020-02-10 | 2020-02-11 | Elaboracion del WBS | 2
2020-02-11 | 2020-02-11 | Elaboracion del Gantt | 3
2020-02-13 | 2020-02-13 | Identificar riesgos principales | 2
2020-02-13 | 2020-02-17 | Identificar restricciones | 2
2020-02-13 | 2020-02-17 | Identificar acciones preventivas | 2
2020-02-13 | 2020-02-13 | Identificar recursos disponibles | 2
2020-02-13 | 2020-02-25 | Establecer metodos y herramietas de estimacion | 2
2020-02-17 | 2020-03-02 | Exploracion del tema con un experto | 3
2020-02-17 | 2020-02-17 | Consultar información adicional | 2
2020-02-18 | 2020-02-17 | Establecer propósito | 1
2020-02-18 | 2020-02-20 | Establecer parámetros de control de calidad | 1
2020-02-18 | 2020-02-17 | Limitar alcance | 1
2020-02-19 | 2020-02-17 | Definir objetivos | 2
2020-02-19 | 2020-02-17 | Listar supuestos | 1
2020-02-19 | 2020-02-17 | Evolución del plan | 1
2020-02-20 | 2020-03-02 | Escribir glosario | 16
2020-02-20 | 2020-02-18 | Elegir criterios para lenguajes y herramientas | 1
2020-02-20 | 2020-02-20 | Realizar sondeo del grupo | 1
2020-02-21 | 2020-02-20 | Elección de lenguajes y herramientas | 1
2020-02-21 | 2020-02-25 | Crear modelo de ciclo de vida | 3
2020-02-21 | 2020-02-18 | Establecer plan de acpetación del producto | 3
2020-02-25 | 2020-02-25 | Asginar tareas para inciar el proyecto | 1
2020-02-25 | 2020-02-21 | Asignar tareas durante la ejecución | 8
2020-03-03 | 2020-02-21 | Establecer metricas para medir el proyecto | 2
2020-03-03 | 2020-03-01 | Definir documentacion de entrega del producto | 4
2020-03-03 | 2020-03-03 | Reportar progreso de cada actividad | 16
2020-03-03 | 2020-03-03 | Administrar requisitos | 4
2020-03-03 | 2020-03-03 | Generar reporte gerencial | 3
2020-03-27 | 2020-03-26 | Realizar diagrama y documentacion de modulo de dominio | 1
2020-03-27 | 2020-03-26 | Describir perspectica del producto | 0.5
2020-03-30 | 2020-03-30 | Realizar diagramas de CU | 1
2020-03-30 | 2020-03-31 | Documentar los CU | 2
2020-03-30 | 2020-03-27 | Realizar la tabla de caracteristicas del usuario. | 1
2020-03-31 | 2020-04-09 | Identificar los requisitos no funcionales | 0.5
2020-03-31 | 2020-04-06 | Listar las dependencias que afectan los requisitos | 0.5
2020-04-06 | 2020-04-10 | Especificar los requisitos mediante la plantilla de Volere | 1
2020-04-06 | 2020-04-06 | Describir los atributos de calidad del SW | 0.5
2020-04-06 | 2020-04-09 | Documentar los requisitos de la base de datos a usar | 0.5
2020-04-10 | 2020-04-08 | Describir el proceso para levantamiento de requisitos | 0.5
2020-04-13 | 2020-04-10 | Construir la matriz de trazabilidad de los requisitos | 2
2020-04-10 | 2020-04-14 | Realizar el proceso de validacion de requisitos | 1
2020-04-14 | 2020-04-14 | Listar las tablas del documento | 0.5
2020-04-14 | 2020-04-14 | Listar las figuras y diagramas del documento | 0.5
2020-04-10 | 2020-04-11 | Escribir la introduccion | 0.5
2020-04-14 | 2020-04-09 | Escribir el resumen | 0.5
2020-04-14 | 2020-04-14 | Actualizar el historial de cambios | 20
2020-04-14 | 2020-04-14 | Realizar las actas de reunion | 0.5
2020-04-14 | 2020-04-14 | Linkear las secciones del documento | 0.5
2020-04-14 | 2020-04-14 | Linkear los anexos | 0.5
2020-04-15 | 2020-04-15 | Videoconferencia de revision de redaccion y ortografia | 0.5
2020-04-16 | 2020-04-15 | Generar el reporte Gerencial | 0.5
2020-04-16 | 2020-04-15 | Generar Burndown Chart | 0.5
2020-03-27 | 2020-03-26 | Capacitacion de desarrollo web general | 1
2020-03-27 | 2020-03-26 | Capacitacion para Backend | 5
2020-03-23 | 2020-03-20 | Capacitacion para Frontend | 2
2020-04-03 | 2020-04-03 | Sesion de instalacion de herramientas de desarrollo | 0.5
2020-03-27 | 2020-04-05 | Diseñar base de datos | 2
2020-03-31 | 2020-04-05 | Implementar bases de datos | 1
2020-03-31 | 2020-04-05 | Implementar caso de uso de registro (sign up) | 1
2020-03-26 | 2020-04-05 | Realizar interfaz de usuario de registro | 1
2020-03-31 | 2020-04-05 | Implementar caso de uso de iniciar sesión (sign in) | 1/2
2020-03-26 | 2020-04-05 | Realizar interfaz de usuario de iniciar sesión | 1/2
2020-04-03 | 2020-04-12 | Implementar el CRUD de prenda | 3
2020-03-31 | 2020-04-12 | Realizar (4) interfaces de usuario del CRUD | 2
2020-04-06 | 2020-04-10 | Implementar caso de uso crear armario | 1
2020-04-03 | 2020-04-10 | Realizar interfaz de usuario de crear armario | 2
2020-03-30 | 2020-04-07 | Obtener ubicación del usuario mediante el api de Google Maps | 1
2020-03-30 | 2020-04-07 | Consultar Clima | 1
2020-04-06 | 2020-04-12 | Implementar la lista de prendas favoritas para el usuario | 1/2
2020-04-06 | 2020-04-12 | Realizar interfaz de usuario para consultar la lista de prendas favoritas | 1
2020-04-08 | 2020-04-14 | Diseñar pruebas | 2
2020-04-13 | 2020-04-14 | Realizar pruebas | 5
2020-04-15 | 2020-04-15 | Realizar reunión de calidad | 1/2
2020-04-15 | 2020-04-15 | Corregir bugs | 3
SDD
|  | Definir la estructura y comportamiento del sistema | 2
|  | Definir componentes fisicos | 2
|  | Definir patrones arquitectonicos | 2
|  | Definir componentes de SW | 2
|  | Definir la estructura de diseno | 2
|  | Listar tablas de documentos | 0.5
|  | Listar figuras del documento | 0.5
|  | Escribir resumen | 0.5
|  | Escribir introduccion | 0.5
|  | Actualizar historial de cambios | 0.5
|  | Realizar actas de reunion | 0.5
|  | Linkear las secciones del documento | 0.5
|  | Linkear los anexos | 0.5
|  | Generar el reporte Gerencial | 0.5
|  | Generar Burndown Chart | 0.5
|  | Revisar redaccion y ortografia | 0.5
Prototipo 2
|  | Crear CRUD para las reglas de recomendación personalizadas | 3
|  | Realizar (4) interfaces de usuario para el CRUD de las reglas personalizadas | 2
|  | Registrar outfits en el historial | 1
|  | Consultar historial de outfits | 1
|  | Realizar interfaz de usuario de consultar el historial | 1/2
|  | Diseñar algoritmo de generación/recomendación | 3
|  | Implementar algoritmo de generación/recomendación | 5
|  | Realizar interfaz de usuario para los parámetros diarios de generación (casual, abrigado, etc) | 1
|  | Realizar interfaz de usuario de mostrar outfit generado | 5
|  | Implementar caso de uso de inhabilitar prendas | 1
|  | Implementar lista de outfits favoritos para el usuario | 1/2
|  | Realizar interfaz de usuario de consultar la lista de outfits favoritos | 1/2
|  | Implementar caso de uso de compartir via Whatsapp | 3
|  | Diseñar pruebas | 2
|  | Realizar pruebas | 5
|  | Realizar reunión de calidad | 1/2
|  | Corregir bugs | 3
Formulas:
Realizado = +[Realizado, row above]
Estimado = +[Estimado, row above]

## Hoja2
| Estimado | Real | N Est | N Real
2020-01-27 | 100% | 100%
2020-01-28 | 97.19% | 97.19% | 4 | 4
2020-01-29 | 97.19% | 97.19% | 0 | 0
2020-01-30 | 97.19% | 97.19% | 0 | 0
2020-01-31 | 97.19% | 97.19% | 0 | 0
2020-02-01 | 97.19% | 97.19% | 0 | 0
2020-02-02 | 97.19% | 97.19% | 0 | 0
2020-02-03 | 97.19% | 97.19% | 0 | 0
2020-02-04 | 96.49% | 96.49% | 1 | 1
2020-02-05 | 96.49% | 96.49% | 0 | 0
2020-02-06 | 96.49% | 96.49% | 0 | 0
2020-02-07 | 96.49% | 96.49% | 0 | 0
2020-02-08 | 96.49% | 96.49% | 0 | 0
2020-02-09 | 96.49% | 96.49% | 0 | 0
2020-02-10 | 95.09% | 96.49% | 2 | 0
2020-02-11 | 92.98% | 92.98% | 3 | 5
2020-02-12 | 92.98% | 92.98% | 0 | 0
2020-02-13 | 85.96% | 90.18% | 10 | 4
2020-02-14 | 85.96% | 90.18% | 0 | 0
2020-02-15 | 85.96% | 90.18% | 0 | 0
2020-02-16 | 85.96% | 90.18% | 0 | 0
2020-02-17 | 82.46% | 81.75% | 5 | 12
2020-02-18 | 80.35% | 78.95% | 3 | 4
2020-02-19 | 77.54% | 78.95% | 4 | 0
2020-02-20 | 64.91% | 76.84% | 18 | 3
2020-02-21 | 60% | 69.82% | 7 | 10
2020-02-22 | 60% | 69.82% | 0 | 0
2020-02-23 | 60% | 69.82% | 0 | 0
2020-02-24 | 60% | 69.82% | 0 | 0
2020-02-25 | 53.68% | 65.61% | 9 | 6
2020-02-26 | 53.68% | 65.61% | 0 | 0
2020-02-27 | 53.68% | 65.61% | 0 | 0
2020-02-28 | 53.68% | 65.61% | 0 | 0
2020-02-29 | 53.68% | 65.61% | 0 | 0
2020-03-01 | 53.68% | 62.81% | 0 | 4
2020-03-02 | 53.68% | 49.47% | 0 | 19
2020-03-03 | 33.33% | 33.33% | 29 | 23
2020-03-04 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-05 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-06 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-07 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-08 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-09 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-10 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-11 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-12 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-13 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-14 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-15 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-16 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-17 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-18 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-19 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0
2020-03-20 | 33.33% | 31.93% | 0 | 2
2020-03-21 | 33.33% | 31.93% | 0 | 0
2020-03-22 | 33.33% | 31.93% | 0 | 0
2020-03-23 | 31.93% | 31.93% | 2 | 0
2020-03-24 | 31.93% | 31.93% | 0 | 0
2020-03-25 | 31.93% | 31.93% | 0 | 0
2020-03-26 | 31.93% | 26.67% | 0 | 7.5
2020-03-27 | 26.67% | 25.96% | 7.5 | 1
2020-03-28 | 26.67% | 25.96% | 0 | 0
2020-03-29 | 26.67% | 25.96% | 0 | 0
2020-03-30 | 23.16% | 25.26% | 5 | 1
2020-03-31 | 21.75% | 23.86% | 2 | 2
2020-04-01 | 21.75% | 23.86% | 0 | 0
2020-04-02 | 21.75% | 23.86% | 0 | 0
2020-04-03 | 21.4% | 23.51% | 0.5 | 0.5
2020-04-04 | 21.4% | 23.51% | 0 | 0
2020-04-05 | 21.4% | 22.81% | 0 | 1
2020-04-06 | 20% | 22.11% | 2 | 1
2020-04-07 | 20% | 21.4% | 0 | 1
2020-04-08 | 20% | 21.05% | 0 | 0.5
2020-04-09 | 20% | 20% | 0 | 1.5
2020-04-10 | 18.6% | 17.89% | 2 | 3
2020-04-11 | 18.6% | 17.54% | 0 | 0.5
2020-04-12 | 18.6% | 17.54% | 0 | 0
2020-04-13 | 17.19% | 17.54% | 2 | 0
2020-04-14 | 1.053% | 1.053% | 23 | 23.5
2020-04-15 | 0.7018% | 3.296e-15% | 0.5 | 1.5
2020-04-16 | 8.76e-15% | 3.296e-15% | 1 | 0